Хмельницький національний університет
Кафедра комп'ютерних наук

Лабораторна робота №8
Гнучке управління проектами розробки ПЗ
Варіант №11. Система управління запасами

Виконав:
ст. гр. КН-24-1
Ярослав ДОБЖАНСЬКИЙ

Хмельницький 2026

МЕТА

Ознайомлення з принципами гнучкої методології розробки ПЗ (Agile), практичне засвоєння методик Scrum та Kanban, набуття навичок написання історій користувачів (User Stories), критеріїв приймання (Acceptance Criteria), оцінки складності завдань у Story Points та планування спринтів.

ПОРЯДОК І ЗМІСТ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ

ЗАВДАННЯ 1. АНАЛІЗ ТА ВИБІР МЕТОДОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТОМ

Для розробки ВІС «SmartInventory» було проаналізовано дві основні гнучкі методології:

Scrum: Жорстко структурований фреймворк, орієнтований на фіксовані за часом ітерації (Спринти тривалістю 2 тижні). На початку спринту команда фіксує перелік завдань з беклогу, які зобов'язується виконати. Учасники щодня збираються на Daily Scrum, а наприкінці проводять демонстрацію (Demo) та ретроспективу (Retrospective).

Kanban: Менш структурована методологія, орієнтована на безперервний потік задач. Немає фіксованих ітерацій, завдання додаються по мірі необхідності. Головне правило Kanban — обмеження обсягу незавершеної роботи (WIP - Work In Progress Limits) для запобігання перевантаженню команди.

Обґрунтування вибору: SCRUM

Для проєктування та первинної розробки системи «SmartInventory» обрано методологію Scrum. Оскільки система будується з нуля, фіксовані двотижневі спринти дисциплінують команду, дозволяють чітко розпланувати інкременти продукту та надавати замовнику працюючі модулі кожні 2 тижні.

ЗАВДАННЯ 2. НАПИСАННЯ ІСТОРІЙ КОРИСТУВАЧІВ (USER STORIES)

Функціональні вимоги до системи представлено у вигляді історій користувачів (User Stories) за класичним шаблоном: «Як [хто], я хочу [що], щоб [навіщо]» з обов'язковим додаванням критеріїв приймання (Acceptance Criteria за шаблоном Given-When-Then).

User Story US-001: Автоматичне сповіщення про критичний залишок

Історія: Як менеджер з закупівель, я хочу отримувати автоматичні попередження, коли кількість товару на складі стає меншою за страховий запас, щоб я міг вчасно зробити дозамовлення та уникнути дефіциту.

Критерії приймання (Acceptance Criteria):

Given (Дано): Товар "Процесор Intel Core i9" має встановлений страховий запас safety_stock = 5 одиниць. Його поточний залишок на складі становить 6 одиниць.

When (Коли): Комірник проводить видаткову накладну на відвантаження 2 одиниць цього товару.

Then (Тоді): Поточний залишок стає 4 одиниці. Система негайно змінює статус товару на «Low Stock» (візуальний червоний індикатор на екрані) та відправляє сповіщення на E-mail/Telegram менеджера протягом 5 хвилин.

User Story US-002: Списання залишків методом FIFO

Історія: Як завідувач складу, я хочу, щоб система автоматично списувала собівартість товарів за методом FIFO при проведенні видаткових документів, щоб балансова звітність складу була фінансово точною.

Критерії приймання:

Given: На складі є дві партії одного товару: Партія А (10 шт. по 100 грн) та Партія Б (5 шт. по 120 грн).

When: Менеджер проводить видатковий документ на продаж 12 шт. товару.

Then: Система списує 10 шт. за ціною 100 грн та 2 шт. за ціною 120 грн. Загальна списана собівартість становить 1240 грн. На складі залишається 3 шт. товару з Партії Б за ціною 120 грн.

ЗАВДАННЯ 3. ОЦІНКА ТРУДОВИТРАТ (STORY POINTS & PLANNING POKER)

Оцінка складності User Stories проводилася командою за допомогою методики Planning Poker з використанням шкали чисел Фібоначчі (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21) для визначення відносних оцінок складності — Story Points (SP). Story Points враховують три фактори: обсяг роботи, складність логіки та ризики/невизначеність.

Результати оцінки завдань Беклогу (Product Backlog):

US-003 [Створення картки товару та каталогу SKU]: Оцінка: 3 SP. (Низькі ризики, стандартні CRUD-форми).

US-004 [Авторизація користувачів та рольова модель RBAC]: Оцінка: 5 SP. (Середня складність, безпека потребує ретельної інтеграції JWT).

US-005 [Проведення накладних з миттєвим оновленням залишків]: Оцінка: 8 SP. (Висока складність, робота з транзакціями бази даних, паралельні запити).

US-002 [Списання залишків методом FIFO]: Оцінка: 8 SP. (Складні математичні розрахунки, облік партій, ризик помилок при великій кількості даних).

US-001 [Автоматичні сповіщення Low-Stock]: Оцінка: 5 SP. (Потребує налаштування черги фонових перевірок та інтеграції з API Telegram/SMTP).

ЗАВДАННЯ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ KANBAN-ДОШКИ ТА ПЛАНУВАННЯ СПРИНТУ 1

Для управління потоком задач та візуалізації прогресу розробки «SmartInventory» використовується Kanban-дошка із чотирма основними колонками. Для колонки «In Progress» встановлено ліміт WIP = 3 для запобігання перевантаженню розробників.

Розподіл завдань під час Спринту 1 (Тривалість: 2 тижні, сумарна ємність команди: 24 SP):

+-----------------------------------------------------------------------------------------+
|                                    SCRUM KANBAN BOARD                                   |
+---------------------+---------------------+---------------------+-----------------------+
|  BACKLOG (Беклог)   |    TO DO (Планується)|IN PROGRESS (WIP: 3)|     DONE (Готово)     |
+---------------------+---------------------+---------------------+-----------------------+
| US-001 [Low-Stock]  | US-002 [FIFO]       | US-004 [RBAC]       | US-003 [Product CRUD] |
| (5 SP)              | (8 SP)              | (5 SP)              | (3 SP)                |
|                     |                     |                     |                       |
|                     |                     | US-005 [Transactions|                       |
|                     |                     | (8 SP)              |                       |
+---------------------+---------------------+---------------------+-----------------------+

DONE (Готово): Створено базовий каталог товарів та категорії (US-003, 3 SP) — завдання повністю завершене та пройшло тестування.

IN PROGRESS (В роботі): Реалізація рольового доступу JWT (US-004, 5 SP) та розробка логіки складських накладних (US-005, 8 SP). Обидві задачі знаходяться на етапі активного кодування та модульного тестування.

TO DO (В черзі спринту): Реалізація алгоритму FIFO (US-002, 8 SP) — задача запланована на другий тиждень спринту.

PRODUCT BACKLOG (Поза спринтом): Задача автоматичних сповіщень (US-001, 5 SP) перенесена на наступний Спринт 2, оскільки сумарна ємність поточного спринту завантажена.

ВИСНОВОК

Під час виконання лабораторної роботи №8 було детально вивчено принципи гнучкого управління проєктами (Agile). Обґрунтовано вибір методології Scrum для початкового етапу побудови системи «SmartInventory». Складено детальні історії користувачів (User Stories) з критеріями приймання (Acceptance Criteria). Набуто практичних навичок оцінки складності завдань за допомогою Planning Poker у Story Points та візуалізації прогресу на Kanban-дошках з обмеженнями WIP, що забезпечує прозорість розробки та високу продуктивність команди.

Звіт підготував:

Студент курсу «Основи програмної інженерії»

(Підпис, Дата)